## Лист1
Расчет потребности в технике и рабочих, согласно календарных сроков выполнения работы. Определение пиков напряженностии работ. Разработка организационно-технологических мероприятий по сокращению потребности в технике и рабочих по срокам выполнения работы.
Требуется
№ технологической операции | Объем работы (условных единиц) | Сроки выполнения работы | Дни (первый и последний день считается) | Норма выработки, в смену (смена 7 часов) | Кол-во рабочих по норме обслуживания | Техника, ед | Рабочие
1 | 220 | 01.05-05.05 | 5 | 12 | 1 | 3.6667 | 3.6667
2 | 250 | 01.05-07.05 | 7 | 10 | 1 | 3.5714 | 3.5714
3 | 200 | 04.05-08.05 | 5 | 15 | 2 | 2.6667 | 5.3333
4 | 240 | 07.05-10.05 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5
5 | 300 | 10.05-11.05 | 2 | 50 | 2 | 3 | 6
6 | 150 | 08.05-12.05 | 5 | 8 | 1 | 3.75 | 3.75